우크라이나 재건사업 협력기관과 사업개발 DB 운영안
작성일  2026년 9월 19일    적용 대상  (가칭) FutureLinkGlobal (한국 PMO)
우크라이나 재건사업은 프로젝트 수요만 확인해서는 실행하기 어렵다. 사업별 자금 경로, 현재 진행 중인 기관사업, 수행할 한국기업, 현지 협력기관을 하나의 연결번호로 묶어야 한다. 이 문서는 KOICA 외 주요 협력기관을 정리하고 기존 Ukraine Project Master DB에 연결할 조사 체계를 제안한다.
운영 원칙
Project Master는 사업의 기준 기록으로 유지한다. 별도 FUNDING & ODA MASTER에는 기관과 프로그램을, 기관별 실제 사업 목록에는 공고와 진행사업을 기록한다. 각 기록은 프로젝트 ID와 기관·프로그램 ID로 연결한다. 기관의 지원 가능성과 특정 사업의 확정 자금은 구분해 표시한다.
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EIPP는 사업의 초기 단계부터 검토할 우선 프로그램이다. 다만 프로그램과 기관이 특정 프로젝트에 참여한다는 뜻은 아니다. 사업별 공고, 국가 협의 및 지원조건을 다시 확인해야 한다.
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기관사업을 조사할 때 필요한 공통 필드
기관명 / 프로그램명 / 국가·지역 / 산업분야 / 진행사업·신규사업 / 총사업비·지원방식 / 기간 / Funding Source / 발주기관·수행기관 / 단계 / 공고·입찰 정보 / 참여 자격 / 담당부서·담당자·전화·이메일 / 추천 한국기업 / (가칭) FutureLinkGlobal (한국 PMO)의 가능한 역할 / 연결 프로젝트 ID / 핵심메시지 / 핵심 매칭포인트 / Next Action / 공식 출처 / 최종검증일
PMO 참여 역할과 우선 실행 순서
가능 역할은 사업발굴, 현지 수요 확인, 한국기업 컨소시엄 구성, 현지 파트너 매칭, 타당성조사 지원, 조달 지원, PM·PMC, 기자재 공급 연계, 사후관리 중에서 사업별 근거에 따라 선택한다. 참여 가능성은 공고상 자격과 이해충돌 제한을 검토한 뒤 확정한다.
1  기존 프로젝트에 고유 ID를 부여하고 자금 경로 후보와 확인 근거를 입력한다.
2  KOICA, EDCF, EIPP 등 우선 기관의 프로그램과 우크라이나 진행사업을 조사한다.
3  프로젝트와 기관사업을 연결하고 한국기업·현지기관 후보 및 담당자를 검증한다.
4  연락 전 자금 확정 여부, 조달 단계, 참여 자격, 담당자 전화번호를 공식 자료로 재확인한다.
5  핵심메시지와 Next Action을 작성하고 접촉 결과를 같은 ID에 누적한다.
기록상 주의사항
기관의 일반 사업분야를 특정 프로젝트의 지원 확약으로 적지 않는다. 공개되지 않은 담당자·전화·예산은 빈칸 또는 미확인으로 표시하고 출처와 확인 날짜를 남긴다. 기관 명칭과 담당부서는 변경될 수 있으므로 실제 접촉 직전에 공식 홈페이지와 공고를 확인한다. (가칭) FutureLinkGlobal (한국 PMO)는 설립 전 준비조직이며 명칭과 구조는 변경될 수 있다.
우크라이나 재건사업 협력기관 및 DB 운영안
